МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРИЦКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»

**ПРИКАЗ**

**03.09.2024 № 58**

**Об утверждении плана подготовки**

**всероссийской олимпиады школьников**

**на территории Старицкого муниципального**

**округа в 2024/2025 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план подготовки всероссийской олимпиады школьников на территории Старицкого муниципального округа в 2024/2025 учебном году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующая МКУ СМК О.А.Тяпкина

Приложение

к приказу МКУ СМК

от 03.09.2024 № 58

**План подготовки всероссийской олимпиады школьников на территории Старицкого муниципального округа в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** **исполнители** | **Срок****исполнения** |
| 1. **Подготовка школьного этапа всероссийской олимпиады**

**школьников на территории Старицкого муниципального округа в 2024/2025 учебном году** |
| 1.1 | Проведение совещаний по вопросаморганизации и проведения школьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) | Органы местногосамоуправления,осуществляющиеуправление в сфереобразования (далее – МКУ СМК) | По графикуМКУ СМК |
| 1.2 | Установление конкретных сроков и местпроведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году (далее-школьный этап олимпиады) по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 05.09.2024 |
| 1.3 | Информирование руководителейорганизаций, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Старицкого муниципального округа, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от278.11.2020 №678) (далее-Порядок) и утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 12.09.2024 |
| 1.4 | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, заявлений об ознакомлении с Порядком и согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет | МКУ СМК | За 3 календарных дня до начала школьного этапа олимпиады |
| 1.5 | Формирование:-оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава;-жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов;-муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | МКУ СМК | До 05.09.2024 |
| 1.6 | Контроль подготовки качественных олимпиадных заданий, утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | Весь период проведения школьного этапа олимпиады |
| 1.7 | Обеспечение сбора и хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады | МКУ СМК | Весь период проведения школьного этапа олимпиады |
| 1.8 | Определение квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 05.09.2024 |
| 1.9 | Установление формата представления результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 05.09.2024 |
| 1.10 | Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (подготовка рейтинга победителей, рейтинг призеров и участников школьного этапа олимпиады) и опубликование их на официальном сайте МКУ СРМК | МКУ СМК | По графикуМКУ СМК |
| 1.11 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО, МКУ СМКМБОУ | По отдельному графику |
| 1.12 | Предоставление сведений об итогах проведения школьного этапа олимпиады школьников в ГБУ ТО «Центр оценки качества образования»  | МКУ СМК | До 10.11.2024 |
| 1. **Подготовка муниципального этапа всероссийской олимпиады**

**школьников на территории Старицкого муниципального округа в 2024/2025 учебном году** |
| 2.1 | Проведение совещаний по вопросаморганизации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) | Органы местногосамоуправления,осуществляющиеуправление в сфереобразования (далее – МКУ СМК) | По графикуМКУ СМК |
| 2.2 | Установление конкретных местпроведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году (далее-муниципальный этап) по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.3 | Информирование руководителейорганизаций, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Старицкого муниципального округа, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678) (далее-Порядок) и утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.4 | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, заявлений об ознакомлении с Порядком и согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет | МКУ СМК | За 3 календарных дня до начала муниципального этапа олимпиады |
| 2.5 | Формирование:-оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его состава;-жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.6 | Установление количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в региональном этапе олимпиады | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.7 | Утверждение разработанных региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.8 | Обеспечение сбора и хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады | МКУ СК | Весь период проведения муниципального этапа олимпиады |
| 2.9 | Определение квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | МКУ СМК | До 01.11.2024 |
| 2.10 | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этап олимпиады) и публикация их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе публикация протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  | МКУ СМК | Весь период проведения муниципального этапа олимпиады |
| 2.11 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО, МКУ СМК | По отдельному графику |
| 2.12 | Передача результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Министерство образования Тверской области в установленном формате | МКУ СМК | По графику Министерства образования Тверской области |
| 2.13 | Предоставление сведений об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников В ГБУ ТО ЦОКО | МКУ СМК | До 31.12.2024 |